## Navigation
Navigation
구분 | 단계 |  | SEQ | 산출물 | 양식 | 파일명 | 제출기한 | FAV모듈 | 기타모듈 | 제출일 | 진척관리 | 비고
프로젝트수행 | 기본 설계 | 프로세스설계 | 17 | 프로그램 목록 | 엑셀 | 오늘뭐먹조_기본설계서.xls |  |  | 개발자 |  |  | 기능분해도, 프로세스목록 포함
|  |  | 18 | 프로그램 사양서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자 |  |  | 프로세스정의서 포함
|  | 인터페이스설계 | 19 | 인터페이스 목록 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  |  | 20 | 인터페이스 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  | 화면설계 | 23 | 화면 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자

## 프로그램 목록
► Navigation
Program List
[5 empty] | package | com.pcwk.miss.업무.controller | com.pcwk.miss.업무.service | com.pcwk.miss.업무.dao | com.pcwk.miss.업무.domain
| 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | 프로그램 | [10 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정
| 코드 | 번호 | Level 1 | 설명 | 유형 | Controller/View | Service | DAO | Domain | 서비스구분 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료
| CNS | 1 | 로그인 | 로그인 | java | LoginController | LoginService / LoginServiceImpl | LoginDao / LoginDaoImpl | MemberVO | 회원 | 김동호 | 김소희 | 옥지웅 | 옥지웅 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-11
|  |  | 회원가입 | 회원가입 | java | LoginController | LoginService / LoginServiceImpl | LoginDao / LoginDaoImpl | MemberVO | 로그인 | 김동호 | 김소희 | 문한민 | 문한민 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07
|  |  | 메인 | 메인 | java | MovieController | MovieService / MovieServiceImpl | MovieDao / MovieDaoImpl | NowPlayingVO, PlayingSoonVO | 메인 | 김동호 | 김소희 | 김동호 | 김동호 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12
|  |  | 영화상세 | 영화상세 | java | MovieController | MovieService / MovieServiceImpl | MovieDao / MovieDaoImpl | MovieDetailVO, MovieReviewVO, StillcutVO | 영화상세 | 김동호 | 김소희 | 김동호 | 김동호 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-22
|  |  | 상영페이지 | 상영페이지 | java | MovieController | MovieService / MovieServiceImpl | MovieDao / MovieDaoImpl | WatchMovieVO | 블로그 검색 | 김동호 | 김소희 | 김동호 | 김동호 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27
|  |  | 영화목록 | 영화목록 | java | MovieController | MovieService / MovieServiceImpl | MovieDao / MovieDaoImpl | MovieListVO |  | 김동호 | 김소희 | 김소희 | 김소희 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26
|  |  | FAQ | FAQ | java | FaqController | FaqService / FaqServiceImpl | FaqDao / FaqDaoImpl | FaqVO | FAQ | 김동호 | 김소희 | 김소희 | 김소희 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26
|  |  | 영화예매 | 영화예매 | java | PayController | PayService / PayServiceImpl | PayDao / PayDaoImpl | ReserveVO | 영화예매 | 김동호 | 김소희 | 박건후 | 박건후 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07
|  |  | 결제 | 결제 | java | PayController | PayService / PayServiceImpl | PayDao / PayDaoImpl | PayVO | 결제 | 김동호 | 김소희 | 박재홍 | 박재홍 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07
|  |  | 결제완료 | 결제완료 | java | PayController | PayService / PayServiceImpl | PayDao / PayDaoImpl | PayVO |  | 김동호 | 김소희 | 박재홍 | 박재홍 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07
|  |  | 마이페이지 | 마이페이지 | java | MypageController | MypageService / MypageServiceImpl | MypageDao / MypageDaoImpl | HistoryVO, MypageVO | 마이페이지 | 김동호 | 김소희 | 박건후 | 박건후 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-20
| CNS | 2 | 로그인 | 로그인 | jsp | login |  |  |  | 로그인 | 김동호 | 김소희 | 옥지웅 | 옥지웅 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 회원가입 | 회원가입 | jsp | register |  |  |  |  | 김동호 | 김소희 | 문한민 | 문한민 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 메인 | 메인 | jsp | main |  |  |  |  | 김동호 | 김소희 | 김동호 | 김동호 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 영화상세 | 영화상세 | jsp | movie_detail |  |  |  |  | 김동호 | 김소희 | 김동호 | 김동호 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 상영페이지 | 상영페이지 | jsp | screen |  |  |  |  | 김동호 | 김소희 | 김동호 | 김동호 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 영화목록 | 영화목록 | jsp | movie_list |  |  |  |  | 김동호 | 김소희 | 김소희 | 김소희 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | FAQ | FAQ | jsp | faq |  |  |  | FAQ | 김동호 | 김소희 | 김소희 | 김소희 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 영화예매 | 영화예매 | jsp | reserve |  |  |  | 영화예매 | 김동호 | 김소희 | 박건후 | 박건후 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 결제 | 결제 | jsp | pay_page |  |  |  | 결제 | 김동호 | 김소희 | 박재홍 | 박재홍 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 결제완료 | 결제완료 | jsp | pay_complete |  |  |  |  | 김동호 | 김소희 | 박재홍 | 박재홍 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 마이페이지 | 마이페이지 | jsp | history |  |  |  | 마이페이지 | 김동호 | 김소희 | 박건후 | 박건후 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-06-07 | 2022-07-03 | 2022-07-11 | 2022-07-13

## 프로그램사양서_member_mng
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | user_mng |  | 회원관리 |  |  | 작성자 | 김동호 |  | 작성일 | 2022-06-16
[6 empty] | 전체 |  | 10
|  | NO | 아이디 | 이름 | 비번 | 등급 | 추천 | 이메일 | 등록일
|  | 1 | p03 | 김동호 | 1130 | SILVER | 49 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-20
|  | 2 | p04 | 김동호 | 1130 | SILVER | 50 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-21
|  | 3 | p05 | 김동호 | 1130 | SILVER | 51 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-22
|  | 4 | p06 | 김동호 | 1130 | SILVER | 52 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-23
|  | 5 | p07 | 김동호 | 1130 | SILVER | 53 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-24
|  | 6 | p08 | 김동호 | 1130 | SILVER | 54 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-25
|  | 7 | p09 | 김동호 | 1130 | SILVER | 55 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-26
|  | 8 | p10 | 김동호 | 1130 | SILVER | 56 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-27
|  | 9 | p11 | 김동호 | 1130 | SILVER | 57 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-28
|  | 10 | p12 | 김동호 | 1130 | SILVER | 58 | tubus1130@gmail.com | 2022-04-29
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
아이디
이름
비번
등급
로그인
추천
i |  | NO: 이메일
등록일
권한
| 화면 | NO: 담당자
| 조회 | NO: 담당자
| 화면포맷↓ | NO: 담당자
| 엑셀다운 | NO: 담당자
| 인쇄 | NO: 담당자
| 개별 열람 | NO: 담당자
| 개별 업로드 | NO: 담당자
| 입력항목정의 | NO: 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 검색구분 | NO: searchDiv; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값
| 검색어 | NO: searchWord; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값
| 페이지 사이즈 | NO: pageSize; 전체 추천: 필수여부; 10 이메일: Y; 10 등록일: 디폴트값 | 10
| 페이지 번호 | NO: pageNum; 전체 추천: 필수여부; 10 이메일: Y; 10 등록일: 디폴트값 | 1
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 사용자 아이디 | NO: uId; 전체 추천: 필수여부; 10 이메일: Y; 10 등록일: 디폴트값
| 이름 | NO: name; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값
| 비밀번호 | NO: passwd; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값
| 등급 | NO: level; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값 | 1
| 로그인 횟수 | NO: login; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값 | 0
| 추천수 | NO: recommend; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값 | 0
| 이메일 | NO: email; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값
| 등록일 | NO: regDt; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값 | SYSDATE
| 정수등급 | NO: intLevel; 전체 추천: 필수여부; 10 등록일: 디폴트값 | 1
| 이벤트정의 | NO: 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | NO: 이벤트 정의; 아이디: 내 용; 10 등록일: 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | NO: 조회; 아이디: 검색구분, 검색어, 페이지 사이즈, 페이지 번호; 10 등록일: UserController |  | searchDiv="" searchWord="" pageSize=10 pageNum=1
| 4 | NO: 등록; 아이디: 회원 신규 등록; 10 등록일: UserController |  | uId="p03" name=김동호 passwd=1130 level=1 login=0 recommend=0 email="tubus1130@gmail.com" regDt=SYSDATE
| 6 | NO: 상세; 아이디: uId="p03"; 10 등록일: UserController |  | uId="p03"
| 3 | NO: 삭제; 아이디: uId="p03"; 10 등록일: UserController |  | uId="p03"
| 5 | NO: 수정; 아이디: 회원 신규 등록; 10 등록일: UserController |  | uId="p03" name=김동호 passwd=1130 level=1 login=0 recommend=0 email="tubus1130@gmail.com" regDt=SYSDATE
| 2 | NO: 초기화; 아이디: 화면을 등록가능 상태로 처리
[13 empty] | NO | 제목 | 조회수 | 등록일 | 등록자
| 출력항목정의 | NO: 출력모습 구체적으로 기술
|  | 10 등록일: Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| NO | NO: 글번호; 10 등록일: 9999 | 가운데 | N | N
| 아이디 | NO: 아이디 | 왼쪽 | N | N
| 이름 | [8 empty] | 왼쪽 | N | N | bar: NO
| 비번 | [8 empty] | 왼쪽 | N | N | bar: NO
| 등록자 | NO: 글쓴이 | 왼쪽 | N | N
| 등급 | [8 empty] | 가운데 | bar: NO
| 추천 | [8 empty] | 오른쪽 | bar: NO
| 이메일 | NO: 이메일 | 왼쪽
| 등록일 | NO: 등록일 | 오른쪽
출력양식
Event
Event
Event
버튼
조회
1
검색구분
검색어
페이지사이즈
수정
등록
제목(입력)
내용
(textarea)
삭제
초기화
2
3
4
5

## 프로그램사양서_board_list
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | board_list |  | 게시판 목록 |  |  | 작성자 | 김현룡 |  | 작성일 | 2022-04-20
|  |  | 전체 |  | 10
|  | NO | 제목 | 조회수 | 등록일 | 등록자
|  | 1 | 게시글1 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 2 | 게시글2 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 3 | 게시글3 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 4 | 게시글4 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 5 | 게시글5 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 6 | 게시글6 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 7 | 게시글7 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 8 | 게시글8 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 9 | 게시글9 | 0 | 2022-04-20 | admin
|  | 10 | 게시글10 | 0 | 2022-04-20 | admin
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
게시-등록
|  | 제목 | 글제목1
|  | 등록자 | admin
내용
내일 즐거운 목요일........
i
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 검색구분 | searchDiv |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 검색어 | searchWord |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 페이지 사이즈 | pageSize |  |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | 10
| 페이지 번호 | pageNum |  |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | 1
| 순번 | seq |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 | [5 empty] | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 조회 | 검색구분, 검색어, 페이지 사이즈, 페이지 번호 | [5 empty] | BoardController |  | searchDiv="" searchWord="" pageSize=10 pageNum=1
| 2 | 등록 | 등록화면으로 이동 | [5 empty] | BoardController
| 3 | 상세 | 순번(seq) | [5 empty] | BoardController |  | seq=1
| 4 | 페이징 | 검색구분, 검색어, 페이지 사이즈, 페이지 번호 | [5 empty] | BoardController |  | searchDiv="" searchWord="" pageSize=10 pageNum=1
[13 empty] | NO | 제목 | 조회수 | 등록일 | 등록자
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[9 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| NO | 글번호 | [6 empty] | 9999 | 가운데 | N | N
| 제목 | 게시글 제목 | [7 empty] | 왼쪽 | N | N
| 조회수 | 글 조회수 | [7 empty] | 오른쪽 | N | N
| 등록일 | 글 등록일 | [6 empty] | YYYY-MM-DD | 가운데 | N | N
| 등록자 | 글 쓴이 | [7 empty] | 왼쪽 | N | N
출력양식
Event
Event
Event
등록
버튼
조회
4
검색구분
검색어
페이지사이즈
목록
등록
제목(입력)
내용
(textarea)

## 프로그램사양서_board_reg
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | board_reg |  | 게시판 등록 | 작성자 | 김현룡 |  | 작성일 | 2022-04-20
게시-등록
|  | 제목 | 글제목1
|  | 등록자 | admin
내용
내일 즐거운 목요일........
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 제목 | title |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| 내용 | contents |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| 등록자 | regId |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 등록 | 제목, 내용, 등록자를 서버로 전송 |  |  |  | BoardController |  | title=제목 contents=내용 regId=admin
| 2 | 목록 | 게시 목록 화면으로 이동 |  |  |  | BoardController
[11 empty] | NO | 제목 | 조회수 | 등록일 | 등록자
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| NO | 글번호 |  |  |  |  | 9999 | 가운데 | N | N
| 제목 | 게시글 제목 | [5 empty] | 왼쪽 | N | N
| 조회수 | 글 조회수 | [5 empty] | 오른쪽 | N | N
| 등록일 | 글 등록일 |  |  |  |  | YYYY-MM-DD | 가운데 | N | N
| 등록자 | 글 쓴이 | [5 empty] | 왼쪽 | N | N
출력양식
Event
Event
Event
목록
버튼
1
등록
2
2
제목(입력)
내용
(textarea)
1

## 프로그램사양서_board_mod
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | board_mod |  | 게시판 수정 | 작성자 | 김현룡 |  | 작성일 | 2022-04-20
게시-수정
|  | 제목 | 글제목1
|  | 등록자 | admin
등록일
수정자
수정일
조회수
내용
내일 즐거운 목요일........
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 제목 | title |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| 내용 | contents |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| 등록자 | regId |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 등록일 | regDt |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 수정자 | modId |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 수정일 | modDt |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 조회수 | readCnt |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 순번 | seq |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 등록 | 제목, 내용, 수정자를 서버로 전송 |  |  |  | BoardController |  | title=제목 contents=내용 modId=admin
| 2 | 삭제 | 순번(seq) |  |  |  | BoardController |  | seq=1
| 3 | 목록 | 목록화면으로 이동
| 4 | 단건조회 | 순번(seq) | [5 empty] | seq title contents readCnt regDt regId modDt modId
[11 empty] | NO | 제목 | 조회수 | 등록일 | 등록자
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| NO | 글번호 |  |  |  |  | 9999 | 가운데 | N | N
| 제목 | 게시글 제목 | [5 empty] | 왼쪽 | N | N
| 조회수 | 글 조회수 | [5 empty] | 오른쪽 | N | N
| 등록일 | 글 등록일 |  |  |  |  | YYYY-MM-DD | 가운데 | N | N
| 등록자 | 글 쓴이 | [5 empty] | 왼쪽 | N | N
출력양식
Event
Event
Event
목록
버튼
1
삭제
2
2
3
수정
1
4

## 프로그램사양서_login.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | Login |  | 로그인 | 작성자 | 임채현 |  | 작성일 | 2021-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| ID | User ID |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| PW | User Password |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 로그인 | 사용자가 ID, PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 ID, PW 검사 후 일치하면 로그인 ID,PW 중 둘다 입력하지 않거나 하나만 입력하지 않았을 경우 로그인 버튼을 누르면 로그인이 안되도록 처리
| 2 | 회원가입 | 회원가입버튼을 누르면 회원가입창으로 이동
| 3 | 종료 | 프로그램종료
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event

## 프로그램사양서_Member.java
► Program List
Program Specification
| 프로그램ID | 프로그램명
| 구분 | 작성자 | 작성일
개요
업무처리흐름도
프로세스 상세기술
입력정보
선처리
로직설계
출력정보
후처리
예시
연결공시DATA등록내역
작업구분
(1). 화면별 등록 내역 조회
조회
C
R
U
D
후처리
선처리
CMM_직원정보
연결공시DATASET
연결공시화면
개별화면업로드
(3). 점번호조회
점번호조회
내부거래대상조직
C
R
U
D
(2). 개별화면업로드
(2-3). 연결공시집계보고서 저장
(2-5). 연결공시DATA등록내역 update
연결공시DATA등록내역
연결공시집계보고서
C
R
U
D
C
R
U
D
(2-1). 연결공시집계보고서최종 저장
(2-2). 연결공시집계보고서 삭제
외국통화여부
(2-4). 환산처리 데이터 연결공시집계보고서 저장
(2-6). 연결기초DATA오류내역 update
(2-7). 연결결산업무MONITORING update
연결공시집계보고서최종
C
R
U
D
외국통화
원화
C
R
U
D
C
R
U
D
연결기초DATA오류내역
연결결산업무모니터링
C
R
U
D
C
R
U
D
업로드 데이터 건수 만큼 LOOP