## WBS
팀명 | MISS |  |  |  | 5월 | [29 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
일정 | 05/01 ~ 07/12 |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차
ID | 업무 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | time axis 2022-05-02 to 2022-07-12
1 | 기획 | 2022-05-01 | 2022-05-20
1.1 | 주제선정 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 전체
1.2 | WBS | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 전체
1.3 | 기획서(*doc) / 요구사항 정의서 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 전체
1.4 | 발표준비/PPT | 2022-05-18 | 2022-05-19
1.5 | 기획서 발표 | 2022-05-20
2 | 설계 | 2022-05-23 | 2022-06-03
2.1 | 테이블 설계서 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 전체
2.2 | 테이블 설계서 리뷰 |  |  | 전체
2.3 | 기본 설계서 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 전체
3 | 개발 | 2022-06-07 | 2022-07-05
3.1 | DB 구축 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 김소희
3.2 | Source Cording | 2022-06-15 | 2022-06-28 | 김동호
3.3 | 웹 제작 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 박재홍
4 | 테스트 | 2022-07-06 | 2022-07-11
4.1 | 단위 테스트 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 문한민
4.2 | 최종 테스트 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 옥지웅
최종발표 / 이행 |  | 2022-07-12
Formulas:
시작일 = [시작일, row below]