## 회의록 목록
E
| Project 회의록 |  |  | 비고
| 1 | 0428 | 1주차 회의록 | 주제 선정 및 기획서 작성
| 2 | 0502 | 2주차 회의록_0502 | 프로젝트 진행 방향
| 3 | 0503 | 2주차 회의록_0503 | 프로젝트 주제 선정
| 4 | 0504 | 2주차 회의록_0504 | 팀명 선정 및 WBS 수립
| 5 | 0511 | 3주차 회의록_0511 | 계획 수립
| 6 | 0512 | 3주차 회의록_0512 | 프로젝트 기능
| 7 | 0519 | 3주차 회의록_0519 | 프로젝트명, 요구사항 정의서, 기획서 최종 검토
| 8 | 0527 | 3주차 회의록_0527 | 프로젝트명, 요구사항 정의서, 기획서 최종 검토
| 9 | 0608 | 5주차 회의록_0608
| 10 | 0609 | 5주차 회의록_0609
| 11 | 0614 | 6주차 회의록_0614 | 담당자 정하기
| 12 | 0615 | 6주차 회의록_0615 | 결제완료 페이지 구상
| 13 | 0622 | 7주차 회의록_0622 | VO 생성
| 14 | 0624 | 7주차 회의록_0624 | DB 데이터 입력
| 15 | 0627 | 8주차 회의록_0627
| 16 | 0630 | 8주차 회의록_0630
17
18
19
20
21
22
23

## 0428
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 1주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 04월 28일 목요일 15:00 ~ 16:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 조장 선출 및 프로젝트 주제/팀명 논의
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 조장 및 서기 선출 - 지원을 받아 선출 - 조장: 김동호 - 서기: 김소희 2. 프로젝트 주제 및 팀명 논의 계획 - 각자 주제 및 팀명을 생각하여 차주 목요일(5/5) 논의 예정
| 합의사항 |  | 팀장 및 서기 선출
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 프로젝트 주제 및 팀명 논의
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 문한민
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역

## 0502
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 1주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 02일 월요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 프로젝트 진행 방향
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 자리배치 2. 팀원 소개 - 첫대면 회의 시간으로 간단한 자기소개 진행 3. 주제/팀명 회의 날짜 변경 - 5/5이 공휴일이 관계로 하루 앞당겨 5/4로 변경 4. 프로젝트 진행 방향에 대한 의견 - 프론트, 백 중 선호하는 분야가 있는지에 대한 의견 - 프로젝트 진행 방향은 새로운 것을 창조하는 것보다는 기존의 것을 모방하는 방향으로 진행 예정 (Ex. 쇼핑몰 홈페이지, 영화 예매페이지 등)
| 합의사항 |  | -
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 프로젝트 주제 및 팀명 논의
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 문한민
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역
[9 empty] | 박재홍 | 문한민 | 김소희
[10 empty] | 옥지웅 | 김동호

## 0503
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 2주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 03일 화요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 프로젝트 주제 선정
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 프로젝트 주제 토의 1) 프로젝트 주제 선정 - 후보: ① 여행지 추천 서비스 ② 쇼핑몰 ③ 영화 예매 페이지 ④ 배달의 민족(web ver.) ⑤ 정보 공유 플랫폼(익명) - 투표를 통하여 '⑤ 정보 공유 플랫폼(익명)' 선정 2) 분야 선정 - 넷플릭스(영화, 드라마 등)의 컨텐츠 리뷰 > 익명게시판 2. 차주 계획 수립 1) 팀명 선정 (5/4) 2) 프로토타입 계획 ( ~5/13) 3) 프로젝트에서 적용 가능한 API 조사 ( ~5/13) 4) PPT 작성 ( ~5/13)
| 합의사항 |  | 프로젝트 주제 선정
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 팀명 선정
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 문한민
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역

## 0504
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 2주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 04일 수요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 프로젝트 주제 선정
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 팀명 선정 - 후보: ① semiColon ② Insert ③ Comment ④ Netpidia (넷플릭스+위키피디아) ⑤ NULL (NETFLIX USER LOG LIST) ⑥ RAM (REVIEW ANONYMOUS MOVIE) ⑦ MISS (Movie Information Sharing Space) - 투표를 통하여 '⑦ MISS (Movie Information Sharing Space)' 선정 2. WBS 수립
| 합의사항 |  | 팀명 선정, WBS 수립
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 프로토타입 계획, API조사, PPT 작성
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 4 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
|  | 불 참 자 |  | 1 |  | 조원 |  | 문한민
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
| 불 참 내 역 | 개인 사유

## 0511
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 3주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 11일 수요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 프로젝트 기능
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 계획 수립 1) 주제 정하기 (5/12) 2) 추가할 기능 정리 (~5/12) 3) 요구사항 정의서 작성 (5/13) 4) 기획서 작성 (5/16)
| 합의사항 |  | 금주 및 차주 계획 수립
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 주제 정하기 / 기능 정리
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 문한민
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역

## 0512
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 3주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 12일 목요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 프로젝트 기능
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 화면 구상 1) 로그인 화면 2) 영화 정보 3) 동행 모집 4) 마이 페이지 2. 프로젝트 진행 방향 토의 동행 모집 > 정보 공유 게시판으로 변경 3. 계획 수립 1) 기획서 작성 (5/13) 2) 추가할 기능 고려 (5/13)
| 합의사항 |  | 화면 구상, 프로젝트 진행 방향
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 기획서 작성 및 추가할 기능 고려
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 3 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
|  | 불 참 자 |  | 2 |  | 조원 |  | 문한민
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역

## 0519
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 4주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 19일 목요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 기획서
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 프로젝트명 최종 결정 - MISS (Movie Internet Service System) 2. 요구사항 정의서 정리 - 주요 기능 1) 로그인 화면 2) 메인 화면 3) 영화 상세 화면 4) 결제 화면 5) 게시판 화면 6) 마이 페이지 화면 3. 기획서 최종안 검토 4. 웹페이지 메인컬러/포인트 컬러 구상해오기 (차주)
| 합의사항 |  | 프로젝트명, 요구사항 정의서, 기획서 최종 검토
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 테이블 설계
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 4 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
|  | 불 참 자 |  | 문한민 |  | 조원 |  | 문한민
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역

## 0527
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 4주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 27일 금요일 15:00 ~ 16:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 기획서
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 차주 토의할 내용 - 관리자 페이지가 필요한지 - 포스터 등의 이미지들을 URL방식이 아닌 테이블로 관리할 것인지 - 코드테이블 (구분, 적용대상, 사용, 구분, 장르, 연령제한, 회원등급) > 수정 - 웹페이지 메인컬러/포인트 컬러 구상해오기 2. 테이블 설계 (~5/25) - 영화, 상영 정보, 결제 내역, 게시판(리뷰), 게시판(문의), 찜, 회원, 쿠폰 3. 테이블 리뷰 (5/26) - 이미지 관리 방식 검토 - 관리자 페이지 필요 여부 4. 담당 파트 토의(임시) - 게시판: 옥지웅, 문한민 - 결제: 김소희, 박재홍 - 로그인: 김동호, 박건후 5. 팀원 추가 - 김동선, 박건후
| 합의사항 |  | 테이블 설계 및 리뷰
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 테이블 상세내역
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 7 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 조원 |  | 김동선
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  |  |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역

## 0530 (hidden)
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 4주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 05월 30일 월요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 기획서
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 금주 토의할 내용 - 공통코드 사용여부(6/2)
| 합의사항 |  | 테이블 설계 및 리뷰
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 테이블 상세내역
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 7 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 조원 |  | 김동선
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  |  |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 내 역

## 0608
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 5주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 08일 수요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 테이블 완성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. GIT 사용법 숙지 2. 테이블 생성 - 컬럼이름 수정 3. 각 담당하는 페이지 정하기 예정(6/9) 4. 담당 페이지 데모 만들어오기 ( ~6/13)
| 합의사항 |  | 테이블 완성
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 각 담당할 페이지 분배
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 4 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 조원 |  | 김동선
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 3 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
| 불 참 인 원 | 김동선, 문한민, 박재홍

## 0609
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 5주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 09일 목요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 테이블 완성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 기능 별 담당자 지정(임시) 2. 화면 기능별 위치 구상, 카카오 디벨로퍼 팀원 추가 (6/10)
| 합의사항 |  | 기능 담당자 지정
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 화면 기능 위치 구상
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 조원 |  | 김동선
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 2 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
| 불 참 인 원 | 김동선, 박건후

## 0614
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 14일 화요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 담당자 정하기
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 파트 별 담당자 정하기 2. 폰트 정하기 (6/15) 3. 파트별 화면 만들어오기 (~6/19) 4. 결제 완료 페이지 구상 (6/15) 5. DB데이터 찾아오기 (영화 테이블, 6/15)
| 합의사항 |  | 기능 담당자 지정
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 폰트, 결제완료 페이지 구상
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 1 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
| 불 참 인 원 | 박건후

## 0615
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 15일 수요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 결제완료 페이지 구상
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 결제 완료 페이지 구상 2. 영화 데이터 찾아오기 날짜 및 영화 정하기 - 영화 기본 정보+영화이미지 (포스터+서브이미지 4개)
| 합의사항 |  | 결제완료 페이지 구상
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 폰트, 결제완료 페이지 구상
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 인 원

## 0622
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 22일 수요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | VO 생성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 각자 담당하는 페이지 JSP로 변경하여 Github에 업데이트 하기 (~6/26) 2. DB연결 (차주진행 예정) 3. VO 생성
| 합의사항 |  | VO 생성
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | -
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 인 원

## 0624
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 7주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 24일 금요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | DB 데이터 입력
| 토의내용 및 요지 |  | 1. MISS 로고 확정 2. 차주 일정 - 각자 파트 화면 구현하여 GITHUB 업로드 ( ~ 6/27) - MVC, DAO 등 6/23, 6/24 범위 공부해오기 ( ~ 6/27) - 기능 대부분 구현을 목표로 ( ~ 7/1) - CSS 등 디자인 정리 ( ~7/8) 3. DB 데이터 입력 (6/24)
| 합의사항 |  | DB 데이터 입력
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 구현한 화면 리뷰
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 인 원

## 0627
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 8주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 27일 월요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 차주 일정 수립
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 차주 일정 - DAO, service, SQL 완성 (~ 7/3) - DB 데이터 입력 2. 영화상세 페이지 리뷰 란 > 순번 삭제
| 합의사항 |  | 차주 일정 수립
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | -
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 4 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 2 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
| 불 참 인 원 | 문한민, 박재홍

## 0630
목 록 | 강사 IP: |  | \\192.168.3.101
| 강사 Email: |  | jamesol@paran.com
| CAFE: |  | https://cafe.daum.net/pcwk
| Zoom: |  | https://us06web.zoom.us/j/5774287769?pwd=TFVXV3NkZkFnVWZ3NlVSVERZK0lZdz09
| Slack: |  | https://join.slack.com/t/slack-05r6316/shared_invite/zt-12h1if6yq-TCrMZZJtNbyjh93BGBnNAA
| Color Sciprter: |  | https://colorscripter.com/
| API: |  | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| 평가: |  | https://itsc.cafe24.com/
| SQL: |  | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions001.htm
| html: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML
| css: |  | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/Reference
| rgb: |  | https://www.rapidtables.org/ko/web/color/RGB_Color.html
긍정의 마음으로 살자
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 8주차 회의록
| 일 시 |  | 2022년 06월 30일 월요일 15:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | 코리아it아카데미 신촌
| 의 안 |  | 테이블 정리, 쿠폰 및 회원 등급 기준 정하기
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 카카오 API 구현 - 이메일을 받아 로그인 해야하므로 멤버 테이블에 이메일 추가 2. 파비콘, 로고 제작 / GIThub Readme 완성 3. 테이블 정리 - 공통코드 / 좋아요 테이블 삭제 4. 결제 시 일정 퍼센트로 적립금 지급 기능 추가 5. 쿠폰 지급 및 회원등급 기준 정리
| 합의사항 |  | 테이블 정리, 적립금 기능 추가, 쿠폰 및 회원 등급 기준
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | -
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6 |  | 조장 |  | 김동호
[6 empty] | 서기 |  | 김소희
[6 empty] | 조원 |  | 문한민
|  | 불 참 자 |  | 0 |  | 조원 |  | 박건후
[6 empty] | 조원 |  | 박재홍
[6 empty] | 조원 |  | 옥지웅
불 참 인 원

## Sheet7 (hidden)
Controller | Member
Movie
Pay
DAO | 각자 필요한 만큼 만들되, Interface로
VO | 테이블마다 생성

## 담당자
순번 | 화면 | 상세 | 담당자
1 | 헤더/푸터 |  | 문한민 | CSS
| 로고 |  | 옥지웅 | 테이블 데이터 입력
| 로그인/로그아웃 |  |  | 알림 | EX) 상영 시작 전 알림, 우측 하단 카톡/슬랙 처럼
2 | 메인/메인2 |  | 김동호 | MISS 로고
| 영화 상세 |  | 김동호
| 영화 목록 |  | 김소희
| FAQ |  | 김소희
3 | 영화 예매 |  | 박재홍
| 결제 |  | 박건후
결제 완료
4.1 | 마이페이지 | 회원정보
4.2 |  | 상영
4.3 |  | 예매내역

## Sheet5 (hidden)
기능
1 | 로그인/회원가입
2
3
4
5
6
기능
|  | 회원가입 | 간편로그인(네이버/카카오)+일반 회원가입
|  | 게시판 | 정보 공유
영화 좋아요 기능
|  | 별점 기능 | 1~5개 별
|  | 추천 영화 | 좋아요 한 장르 기반
영화 장르
최신 영화
도네이트 페이지
검색 기능
|  | 마이페이지 | 별점/좋아요 한 영화 확인
다크모드/화이트모드
언어 설정
시청기록
홈 버튼
|  | PG | 카카오페이 등
|  | 상영 영화에 대한 정보 | 영화관 스크린, 위치정보 등 (좌석정보?)

## Sheet1 (hidden)
프로젝트 주제
정보 공유 페이지
익명게시판 | 넷플릭스(영화, 드라마 등)의 컨텐츠 리뷰 > 익명
차주 일정 | 팀명 정하기
프로토타입 계획
프로젝트에서 적용 가능한 API 조사
PPT 작성